## PATCS-PRODEP
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar al responsable de las actividades de contraloría social | Instancia Normativa | Oficio de nombramiento | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 17
2 | Revisar y, en su caso, actualizar el Esquema de Contraloría Social en la operación del programa federal | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 17
3 | Revisar y, en su caso, actualizar Guía Operativa de Contraloría Social en la operación del programa federal | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 17
4 | Revisar y actualizar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social en la operación del programa federal | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 17
5 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloría Social 2017 | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MAYO 19 to SEPTIEMBRE 35
6 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación la Guía de Contraloría Social, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y las Actividades de Difusión. Una vez validados los documentos capturarlos a más tardar dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción del oficio de validación por parte de la SFP. | Instancia Normativa | Documentos | 2 | bar: MAYO 19 to SEPTIEMBRE 35
7 | Revisar y, en su caso, actualizar las actividades de difusión | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 39
8 | Revisar, en su caso, actualizar la plantilla del Informe Inicial e Informe Final de comité y capturar ambos formatos en el SICS | Instancia Normativa | Captura realizada | 2 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 39
9 | Adecuar los instrumentos jurídicos incluyendo elementos para la promoción del programa federal en contraloría social y gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Ejecutora | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to OCTUBRE 43
10 | Elaborar el documento de capacitación para los Responsables de Contraloría Social de las Ejecutoras del Programa | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: SEPTIEMBRE 36 to SEPTIEMBRE 39
11 | Solicitar a los Responsables de Contraloría Social de las ejecutoras la captura de los Programas Institucionales de Difusión de la Contraloría Social (PIDCS) alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS | Instancia Normativa | PIDCS (se contempla que cada Instituto Tecnológico lo realice) | 150 | bar: OCTUBRE 40 to OCTUBRE 43
2. PROMOCIÓN
1 | Enviar al titular y al Responsable de CS de cada IES el aviso sobre la realización de las actividades de CS y la difusión a través de la página Web institucional, informando que el Esquema y la Guía Operativa, validados por la Unidad están a disposición en la página de Internet del Programa. | Instancia Normativa | Aviso (se realizara para cada unos de Institutos Tecnológicos) | 150 | bar: SEPTIEMBRE 36 to NOVIEMBRE 44
2 | Difundir el Esquema, la Guía Operativa, las Actividades de Difusión, el PATCS, el Informe Inicial y el Informe Final de los Comités 2017 validados por la SFP en la página de Internet del Programa | Instancia Normativa | Documentos | 6 | bar: SEPTIEMBRE 36 to NOVIEMBRE 44
3 | Informar a los Responsables de Contraloría Social sobre el sistema de captura de las acciones de contraloría social a través de capacitación | Instancia Normativa | Eventos (se realizarán eventos regionales) | 4 | bar: SEPTIEMBRE 36 to NOVIEMBRE 48
4 | Proporcionar capacitación y asesoría, vía telefónica y correo electrónico, en materia de CS a los responsables de CS | Instancia Normativa | Personal (a cada uno Rip´s de los Institutos Tecnológicos) | 200 | bar: SEPTIEMBRE 36 to NOVIEMBRE 48
5 | Constituir Comités de Contraloría Social y capacitar a los integrantes. Se debe tener presente que son apoyos que se someten a concurso la cantidad de comités dependerá de los resultados que se darán en su momento por la evaluación de las solicitudes que presentarán las instituciones que decidan participar. Se indica cantidad de comités promedio de acuerdo a la experiencia de años pasados. | Ejecutora | Comités (Se realizara por cada uno de los Institutos Tecnológicos) | 150 | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 52
6 | Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos | Ejecutora | Acta de registro de Comité (Se realizara por cad uno de los Institutos Tecnológicos) | 150 | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 52
7 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS | Ejecutora | Minutas ((Se realizara por cada uno de los Institutos Tecnológicos) | 150 | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 52
1 | Realizar el seguimiento a las actividades de Contraloría Social | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 52
2 | Verificar que las IES adscritas promocionen las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet | Instancia Normativa | IES | 150 | bar: OCTUBRE 40 to DICIEMBRE 52
3 | Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social | Instancia Normativa | Captura realizada | 2 | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 52
4 | Recopilar y capturar el Informe Inicial del Comité en el SICS | Ejecutora | Informe Inicial del Comité (Se realizara por cada uno de los Institutos Tecnológicos) | 150 | bar: NOVIEMBRE 45 to DICIEMBRE 49
5 | Recopilar y capturar el Informe Final del Comité en el SICS | Ejecutora | Informe Final del Comité (Se realizara por cada uno de los Institutos Tecnológicos) | 150 | bar: DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 52
6 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Ejecutora | Informe Anual | 1 | bar: NOVIEMBRE 46 to DICIEMBRE 52
7 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: DICIEMBRE 49 to DICIEMBRE 52
DRA. YESICA I. SAAVEDRA BENÍTEZ
DIRECTORA DE POSGRADO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017